{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["INDICADORES","Parametros"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INDICADORES","index":0,"n_rows":42,"n_cols":23,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,12,11,12],[10,16,11,17],[16,16,16,17],[21,16,21,17],[22,16,22,17],[23,16,23,17],[24,16,24,17],[17,16,17,17],[18,16,18,17],[10,0,11,0],[12,0,15,0],[16,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,36,0],[37,0,40,0],[29,18,29,19],[21,18,21,19],[21,20,21,21],[23,1,28,2],[23,4,23,5],[23,6,23,7],[23,14,23,15],[23,18,23,19],[25,3,26,21],[29,1,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,5],[29,6,29,7],[29,14,29,15],[21,3,22,3],[27,3,28,3],[27,4,28,5],[28,14,28,15],[16,3,18,3],[16,4,18,5],[17,14,17,15],[18,20,18,21],[22,18,22,19],[33,1,36,2],[16,1,22,2],[18,14,18,15],[19,3,20,21],[22,14,22,15],[18,6,18,7],[22,6,22,7],[27,6,27,7],[16,14,16,15],[21,14,21,15],[33,6,33,7],[33,14,33,15],[33,18,33,19],[33,20,33,21],[34,3,35,21],[32,1,32,2],[32,4,32,5],[28,18,28,19],[29,20,29,21],[15,20,15,21],[17,18,17,19],[17,20,17,21],[16,6,16,7],[18,18,18,19],[15,18,15,19],[16,18,16,19],[15,14,15,15],[16,20,16,21],[17,6,17,7],[15,6,15,7],[21,6,21,7],[10,4,11,5],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,3,14,21],[12,18,12,19],[10,10,11,10],[40,4,40,5],[40,14,40,15],[40,18,40,19],[37,6,37,7],[23,20,23,21],[21,4,22,5],[38,3,39,21],[36,4,36,5],[36,14,36,15],[27,14,27,15],[36,18,36,19],[36,6,36,7],[36,20,36,21],[32,6,32,7],[32,20,32,21],[33,4,33,5],[15,4,15,5],[24,14,24,15],[41,1,41,2],[41,4,41,5],[41,14,41,15],[41,18,41,19],[40,6,40,7],[40,20,40,21],[41,6,41,7],[41,20,41,21],[37,1,40,2],[37,4,37,5],[37,20,37,21],[37,14,37,15],[37,18,37,19],[27,16,27,17],[28,16,28,17],[29,16,29,17],[30,16,30,17],[31,16,31,17],[33,16,33,17],[10,3,11,3],[32,14,32,15],[32,18,32,19],[31,1,31,2],[31,4,31,5],[31,14,31,15],[31,18,31,19],[31,6,31,7],[0,19,0,21],[24,4,24,5],[31,20,31,21],[30,6,30,7],[30,14,30,15],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[27,18,27,19],[27,20,27,21],[22,20,22,21],[2,19,2,20],[5,2,5,21],[12,1,15,2],[28,6,28,7],[24,6,24,7],[28,20,28,21],[10,11,11,11],[0,3,2,18],[10,8,11,8],[1,19,1,21],[24,20,24,21],[24,18,24,19],[4,1,4,21],[0,1,2,2],[3,2,3,3],[3,4,3,7],[3,9,3,21],[12,14,12,15],[12,20,12,21],[6,2,6,21],[8,2,8,21],[10,6,11,7],[10,9,11,9],[10,14,11,15],[10,20,11,21],[10,18,11,19],[7,2,7,3],[9,1,9,21],[10,13,11,13],[10,1,11,2]]}
[null,null,null,"FORMATO REPORTE AVANCE INDICADORES - LINEAMIENTOS CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DEL SUBSUELO COLOMBIANO, EN EL CICLO DE LAS REGALÍAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO : SP-F-01"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA 2016-08-11",null,"VERSIÓN V-2"]
[null,"Fecha de Diligenciamiento: ",null,null,"Periodo Reporte :"]
[null,"1. INFORMACIÓN GENERAL"]
[null,"Objeto reporte:  ","Dar cumplimiento a lo relacionado con reporte avance de indicadores, según lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 40109 de 18 de marzo de 2022 \"Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el ejercicio de las actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano y se adoptan otras disposiciones\""]
[null,"Responsable de diligenciamiento reporte","Servicio Geológico Colombiano "]
[null,"Periodicidad del reporte","Trimestral"]
[null,"Área encargada seguimiento lineamientos: ","Dirección de Minería Empresarial / Dirección Hidrocarburos - Minenergía"]
[]
["Dirección Técnica ","Lineamiento / acción",null,"Indicador","Línea Base",null,"Meta programada",null,"Avance reportado diciembre 2022"," % Avance Trimestre I 2023"," % Avance Trimestre II 2023"," % Avance Trimestre III 2023"," % Avance Trimestre IV 2023","Meta acumulada","Breve descripción actividades durante el IV trimestre",null,"Breve descripción actividades durante el trascurso del año 2023",null,"Productos alcanzados ",null,"Resultados / Impacto generado"]
[]
["Geocienias Básicas","Colombia con cartografía geológica a escalas adecuadas para el desarrollo",null,"Programa de cubrimiento de cartografía geológica oficial",60,null,"1 programa /año 2022",null,0.85,0.02,0.03,0.05,null,{"$f":"+I13+J13+K13+L13+M13","v":0.95000000000000007},null,null,null,null,null,null,null,null,"GEOCIENCIAS"]
[]
[]
[null,null,null,"Cartografía geológica a escalas adecuadas",0.71599999999999997,null,"100% cubrimiento país - área continental /año 2035",null,0.71599999999999997,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4,null,{"$f":"+I16+J16+K16+L16+M16","v":0.7165999999999999}]
["Recursos Minerales","Avanzar en cobertura anomalías geofísicas / generar mapas versión bienal",null,"Cobertura anomalías geofísicas en Km2",589401,null,"623.000 /año 2022",null,1,"N.A.","N.A.","N.A.",null,"Completado en 2022","Se avanzó adquisición de aerogeofísica Magnetometría y Gammaespectrometría. ",null,"Se avanzó adquisición de aerogeofísica Magnetometría y Gammaespectrometría. ",null,"Datos, documentos, mapas",null,"Datos Procesados para disposición"]
[null,null,null,null,null,null,"650.000 / año 2026",null,0,0.02,0,0,null,{"$f":"+I18+J18+K18+L18+M18","v":0.02},null,null,null,null,null,null,null,null,"GEOAMENAZAS"]
[null,null,null,null,null,null,"800.000 /año 2032",null,"N.A.","N.A.","N.A.","N.A.",null,"N.A"]
[]
[]
[null,null,null,"Mapa de anomalías geofísicas ","Versión 2020",null,"Versión mapa 2022 y siguientes bienios",null,1,"N.A.","N.A.","N.A.",null,"Completado en 2022","Se avanzó en adquisición de información geofísica (MAG, GAMMA, petrofísica), procesamiento, interpretación, producción modelos y mapas. Y se realizo la versión 2022 de mapa de anomalías geofísicas.",null,"Se avanzó en adquisición de información geofísica (MAG, GAMMA, petrofísica), procesamiento, interpretación, producción modelos y mapas. Y se realizo la versión 2022 de mapa de anomalías geofísicas.",null,"Datos, documentos, mapas",null,"Mapas  para disposición"]
[null,null,null,null,null,null,"Versión mapa 2026",null,0,0.03,0,0.05,null,{"$f":"+I23+J23+K23+L23+M23","v":0.08}]
[null,"Generar versiones bienales de los mapas de anomalías geoquímico y metalogénico",null,"Atlas geoquímico de Colombia","Versión 2020",null,"Versión mapa 2022 y siguientes bienios",null,1,"N.A.","N.A.","N.A.",null,"Completado en 2022","Se avanzó en adquisición de información geoquímica  (UBD, MD, AD), análisis lab, procesamiento, interpretación, producción modelos y mapas. Y se realizo la versión 2022 de mapa de anomalías Geoquímico.",null,"Se avanzó en adquisición de información geoquímica  (UBD, MD, AD), análisis lab, procesamiento, interpretación, producción modelos y mapas. Y se realizo la versión 2022 de mapa de anomalías Geoquímico.",null,"Datos, documentos, mapas",null,"Mapas  para disposición"]
[null,null,null,null,null,null,"Versión mapa 2026",null,0,0.03,0,0.02,null,{"$f":"+I25+J25+K25+L25+M25","v":0.05}]
[]
[]
[null,null,null,"Mapa Metalogénico de Colombia","Versión 2020",null,"Versión mapa 2022 y siguientes bienios",null,1,"N.A.","N.A.","N.A.",null,"Completado en 2022","Se realizo la versión 2022 de mapa de Mapa Metalogénico de Colombia.",null,"Se realizo la versión 2022 de mapa de Mapa Metalogénico de Colombia.",null,"Datos, documentos, mapas",null,"Mapas  para disposición"]
[null,null,null,null,null,null,"Versión mapa 2026",null,0,0.03,0.01,0.03,null,{"$f":"+I29+J29+K29+L29+M29","v":7.0000000000000007E-2}]
[null,"Investigar distritos coevaluación integral del potencial metalogénico",null,"Distritos con evaluación / PND 2018-2022","16 en 2020",null,"36 /año 2022",null,36,"N.A.","N.A.","N.A.",null,"Completado en 2022","Se avanzó en adquisición de información geológica y mineralógica 16 (Distritos Metalogénicos) análisis lab, procesamiento, interpretación, producción modelos y mapas e informes diagnóstico y de evaluación de potencial mineral",null,"Se avanzó en adquisición de información geológica y mineralógica 16 (Distritos Metalogénicos) análisis lab, procesamiento, interpretación, producción modelos y mapas e informes diagnóstico y de evaluación de potencial mineral",null,"Datos, documentos, mapas, distritos evaluados",null,"Distritos con potencial mineral evaluado"]
[null,null,null,null,null,null,"13 /año 2024",null,0,0,0,0.5,null,{"$f":"+I31+J31+K31+L31+M31","v":0.5}]
["DGI","Consolidar Banco de Información Minera",null,"Implementación operación","Repositorio digital piloto",null,"  1. Sistemas de información digital / año 2022\n2. Consolidación BIM / año 2024\n3. BIM en funcionamiento pleno / año 2032 \n",null,1,"N.A.","N.A.","N.A.",null,"Completado en 2022","El sistema de información digital compuesto por el Portal de auto atención de entrega de información y los módulos de gestión de datos, están funcionando adecuadamente al 100%.",null,"El sistema de información digital compuesto por el Portal de auto atención de entrega de información y los módulos de gestión de datos, están funcionando adecuadamente al 100%.",null,"Datos e información geocientífica digital en BIM: \n1. Banco de Información Minera funcionando.\n2. Consolidación de datos e información geocientífica digital de 34 proyectos mineros de gran minería - PIN, mediana y pequeña minería  (5 de carbón térmico, 4 de oro, 1 de cobre, 1 de cobre-oro, 1 de oro-plata, 1 de níquel, 11 de caliza, 1 de puzolana y 9 de arenas y gravas).",null,"1. Capacitación y socialización a unos 500 titulares mineros e interesados del BIM, recibo de la información de 43 títulos mineros..\n3. Datos e información  técnica digital recibida: 15.259 perforaciones (2.175.000 mt perforados y 387.311 muestras de perforación), 38.678 muestras de superficie (23.287 roca, 13.338 suelos, 1.319 agua y 678 sedimentos), 5.622 muestras de galerías, 37 dataciones y 7 modelos geológicos. \n5. Geofísica: 8 líneas sísmicas, 57 SEV y 9.389 registros físicos de pozo."]
[null,"Consolidar Banco Huella Digital de Minerales",null,"Plataforma tecnológica para la gestión de información o datos y de calidad en la huella digital de oro de Colombia en los diferentes Distritos Mineros"," PMV (Producto Mínimo Viable) de 6 distritos",null,"1.Arquitectura de datos con nivel de escalamiento estructural y funcional aumentando 2 distritos / año 2022\n2.Arquitectura de datos con nivel estructural y funcional robusto (Machine Learning) aumentando 2 distritos /año 2024-2026\n3.Plataforma tecnológica consolidada aumentando 2 distritos /año 2032",null,0.75,0.04,0.03,0.03,null,{"$f":"+I33+J33+K33+L33+M33","v":0.85000000000000009},null,null,null,null,null,null,null,null,"DGI - RECURSOS MINERALES"]
["Recursos Minerales","Generación mapas bienales de caracterización cuencas con potencial de GMAC / Actualización mapa caracterización carbones",null,"Mapa caracterización potencial GMAC","Versión 2020",null,"Versión mapa 2022 y siguientes bienios",null,0.9,0.1,"N.A.","N.A.",null,{"$f":"+I34+J34","v":1},"Se avanzó en adquisición de información sobre GMAC, perforaciones exploratorias, análisis Lab, procesamiento, interpretación, producción modelos y mapas.  No se continuará, ya que no aplica a las políticas del nuevo gobierno.\n",null,"Se avanzó en adquisición de información sobre GMAC, perforaciones exploratorias, análisis Lab, procesamiento, interpretación, producción modelos y mapas.  No se continuará, ya que no aplica a las políticas del nuevo gobierno.\n",null,"Datos, documentos, mapas",null,"Mapas  para disposición"]
[]
[]
[null,null,null,"Mapa caracterización carbones ","Versión 2012",null,"Mapa actualizado /año 2024",null,0.8,0,0,0.05,null,{"$f":"+I37+J37+K37+L37+M37","v":0.85000000000000009}]
["Geoamenazas","Apoyo evaluación riesgo geológico",null,"Guías metodológicas de evaluación de fenómenos geológicos que generan amenazas, enfocadas en el Sector Minero Energético",0,null,"1 guía /año 2024",null,0.02,0,0,0.1,null,{"$f":"+I38+J38+K38+L38+M38","v":0.12000000000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,"GEOAMENAZAS"]
[]
[]
[null,null,null,"Informe mapa de fenómenos geológicos que generan amenazas enfocadas en el sector minero energético ",0,null,"3 informes /año 2024 -2026\n4 informes / año 2032",null,0.02,0,0,0.05,null,{"$f":"+I41+J41+K41+L41+M41","v":7.0000000000000007E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,"GEOAMENAZAS"]
["Grupo socioambiental","Apropiación social conocimiento geocientífico",null,"Plan de acción para implementar la estrategia de apropiación social del conocimiento geológico en territorio resaltando la importancia de los recursos de subsuelo",0,null,"1 Plan acción / año 2022",null,0.55000000000000004,0.1,0.15,0.15,null,{"$f":"+I42+J42+K42+L42+M42","v":0.95000000000000007},null,null,null,null,null,null,null,null,"SOCIOAMBIENTAL"]

{"sheet":"Parametros","index":1,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Listado de parametros de la aplicación"]
[]
["Parametros","Valor"]
["AppWSGenerico","WordTMSCalidad",""]
["UidWSGenerico","superadmin",""]
["PwdWSGenerico","*.Superadmin",""]
["UrlWSGenerico","http://sigme.minminas.gov.co/Tms.Integrator.SIGME/WSGenerico/ServiceTMS.svc?wsdl",""]
["GuidQueryDataDocumento","9fe09e3b-e37a-4902-a6e0-26620ab2a35c",""]
["GuidQuerySePuedePublicar","bef458b9-99f5-4011-8ff5-65cd62358416",""]
["GuidQueryActualizarTituloUrl","24d517f2-65cf-40b6-b916-aa2f91254a97",""]
["AmbienteTMS","SIGME",""]
["C_IdXSL",73,""]
["C_IdTipoDoc",343,""]
["C_TMS_URL_WSRadicacion","https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/ModuloWebService/WSRadicacion/WSRadicacion.asmx?wsdl",""]
["C_TmsUrlUploadFileRadicado","https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/moduloInterfaz/TWAIN/csRecibirArchivo.asp?IdDoc=@IdDoc@&Usuario=@IdUsuario@&Pagina=1&TipoDoc=@IdTipoDoc@&origen=TMSWORD&filename=@FileName@",""]
[null,null,""]